## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 部门机动经费——铁路建设工程质量监督经费
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 139.42 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该项机动经费2025年末下达，按照省厅及执法局工作安排，该专项经费用于2026年度铁路工程质量监督辅助技术服务。目前已按照支队2026年年度重点工作任务有序推进，按照政府采购流程依法依规执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 139.42 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 铁路建设工程质量监督经费 | [5 empty] | 该项机动经费2025年末下达，按照省厅及执法局工作安排，该专项经费用于2026年度铁路工程质量监督辅助技术服务。目前已按照支队2026年年度重点工作任务有序推进，按照政府采购流程依法依规执行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 铁路工程质量督查项目数量 | >= | 3 | 个 | 0 | 50 | 0 | 该项机动经费年末下达，按照省厅及执法局工作安排，该专项经费用于2026年度铁路工程质量监督辅助技术服务。目前已按照支队2026年年度重点工作任务有序推进，按照政府采购流程依法依规执行。
效益指标 |  | 社会效益 | 报告成果利用率 | >= | 90 | % | 0 | 30 | 0 | 该项机动经费年末下达，按照省厅及执法局工作安排，该专项经费用于2026年度铁路工程质量监督辅助技术服务。目前已按照支队2026年年度重点工作任务有序推进，按照政府采购流程依法依规执行。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 旅客满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该项机动经费年末下达，按照省厅及执法局工作安排，该专项经费用于2026年度铁路工程质量监督辅助技术服务。目前已按照支队2026年年度重点工作任务有序推进，按照政府采购流程依法依规执行。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 该项机动经费2025年末下达，按照省厅及执法局工作安排，该专项经费用于2026年度铁路工程质量监督辅助技术服务。目前已按照支队2026年年度重点工作任务有序推进，按照政府采购流程依法依规执行。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级质量检测机构及监理企业资质评审经费
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 11.62 |  | 11.62 |  | 8.93 | 10 | 76.85 | 7.69 | 质量检测机构及监理企业资质评审为依申请人申请、省交通运输厅委托开展的事项，且申请人需达到规定的资质等级条件，因此年度资质申请人数量难以准确预估，2025年全年实际申请人数量与预算预估数量有差距；2024年省厅下达的工程监理及质量检测资质专项技术评审经费结转了10.6311万元至2025年上半年使用，2025年第1批监理企业等前期资质评审产生费用从该结转经费中列支。故产生预算经费未全部执行完的情况。
|  | 其中：当年财政拨款 | 11.62 |  | 11.62 |  | 8.93 |  | 76.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成质量检测机构及监理企业资质专家评审4家以上，出具质量检测机构专家技术评审报告及监理企业评审专家意见4份以上； 2.确保在2025年12月20日前完成4家质量检测机构资质延续专家技术评审工作，出具专家技术评审报告4份； 3.将评审专家出具的质量检测机构技术评审报告或监理企业资质评审意见报省级交通运输主管部门，并同时出具审核意见，确保使用率100%； 4.在资质专家评审过程中严格执行相关资质许可审查及廉政规定，确保不发生举报投诉事件，举报投诉率为0。 | [5 empty] | 1.完成质量检测机构及监理企业资质专家评审9家，出具质量检测机构专家技术评审报告及建立企业评审专家意见9份； 2.2025年9月组织完成3家质量检测机构资质延续专家技术评审工作，出具评审报告3份，另有1家资质到期机构主动申请放弃资质，不再评审； 3.评审专家出具的质量检测机构技术评审报告及监理企业资质评审意见使用率达到100%； 4.在资质专家评审过程中严格执行相关资质许可审查及廉政规定，举报投诉为0次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 资质评审机构数量 | >= | 4 | 个 | 9 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 出具质量检测机构专家技术评审报告及监理企业专家评审意见数量 | >= | 4 | 份 | 9 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 完成质量检测机构资质延续评审截止时间 | = | 2025年12月20日 | 年-月-日 | 已按时限完成 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 出具质量检测机构专家技术评审报告报告及监理企业专家评审意见利用率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 举报及投诉次数 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.69 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 交通建设工程质量监督专项经费
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 704.93 |  | 704.93 |  | 680.31 | 10 | 96.51 | 9.65 | 因委托业务费招标中标金额结余6.19万元；受行政检查和企业安静期政策影响，按照能合并检查就合并的原则，差旅费结余18.43万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 704.93 |  | 704.93 |  | 680.31 |  | 96.51
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对我单位所监督的6个国高项目、在建G219国道改造、水运工程、地方铁路建设项目开展每项目不少于1次的质量监督检查工作；对5个州市在建的地高网项目，每州市抽取不少于1个项目开展1次质量监督检查工作，按计划完成监督检查次数不小于55次。 2.通过政府采购第三方检测单位提供检测服务，按时发送质量监督检查报告，且及时性不小于90%。 3.将检查发现的问题及时反馈给建设项目，督促建设项目进一步落实工程质量责任，尽快完成存在问题的整改落实，且整改率不小于90%。 4.在质量监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件。 | [5 empty] | 1.实际质量安全督查高速公路项目13个（国高7个、地高6个）、国道项目9个、水运项目2个、地方铁路和铁路专用线项目5个；实际质量监督抽查22个在建公路项目路用原材料；实际监督检查次数为59次。 2.质量监督检查报告发送及时性实际为95%。 3.存在问题整改率实际为100%。 4.在质量安全监督检查过程中，未发生投诉事件。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 监督检查次数 | >= | 55 | 次 | 59 | 30 | 30
产出指标 |  | 时效指标 | 按时发送监督检查报告的完成率 | >= | 90 | % | 95 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 问题整改落实率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 投诉次数 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.65 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 交通运输行政执法监管补助经费
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 45.07 |  | 45.07 |  | 45.05 | 10 | 99.96 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 45.07 |  | 45.07 |  | 45.05 |  | 99.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年项目目标为：设施设备检查检修次数大于1月/季/年1次；办公楼维修改造主体工程完成率=100%；每天安保巡查次数不小于1次/天；网络接通速率大于90%；安全事故发生次数不大于2次；物业管理服务收益人员满意度不小于90%。 1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共服务，提高服务质量；做好消防安全管理、特种设备（电梯）的维修养护及年检工作、卫生保洁管理等维护局综合办公楼安全稳定。 （1）每半月对电梯进行检修1次。 （2）每月对消防器材进行安全检查1次，每年进行消防安全演练1次。 （3）安排1人24小时提供安保服务，每天进行1次及以上安保巡察。 （4）安排1人提供保洁服务，每天进行1次及以上保洁服务。 2.确保区域网用户对互联网访问，连接、调通、测试，处理好在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证租用业务畅通。外网保证网络接通效率达90%以上；内部通信网络，保证接通效率达90%以上。 3.完成办公楼维修维护工程，加强公共设施的日常维护维修，排除办公楼安全隐患，保证100%完工。 | [5 empty] | 2025年项目目标为：设施设备检查检修次数大于1月/季/年1次；办公楼维修改造主体工程完成率=100%；每天安保巡查次数不小于1次/天； 网络接通速率大于90%；安全事故发生次数不大于2次；物业管理服务收益人员满意度不小于90%。 1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共服务，提高服务质量；做好消防安全管理、特种设备（电梯）的维修养护及年检工作、 卫生保洁管理等维护局综合办公楼安全稳定。 （1)每半月对电梯进行检修1次。 （2）每月对消防器材进行安全检查1次，每年进行消防安全演练1次。 （3)安排1人24小时提供安保服务，每天进行1次及以上安保巡察。 （4）安排1人提供保洁服务，每天进行1次及以上保洁服务。 2.确保区域网用户对互联网访问，连接、调通、测试，处理好在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。按国家主管部门颁布的电信 服务标准和电路质量要求提供服务，保证租用业务畅通。外网保证网络接通效率达90%以上；内部通信网络，保证接通效率达90%以上。 3.完成办公楼维修维护工程，加强公共设施的日常维护维修，排除办公楼安全隐患，保证100%完工。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 设施设备（系统）检查检修次数 | >= | 1 | 次/月（季、年） | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 办公楼维修改造主体工程完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 安保巡查次数 | >= | 1 | 次/天 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保洁服务次数 | >= | 1 | 次/天 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 接通速率 | > | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 安全事故发生次数 | <= | 2 | 次 | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务受益人员满意度 | > | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 协管人员专项经费
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100 | 10 | 已于2025年度内完成预算资金使用支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施好执法辅助人员2025年经费补助，建立起一支政治坚定、纪律严明、行为规范、业务精湛、廉洁高效的职业化交通执法队伍；树立交通执法好形象，提高交通执法公信力；对保障执法辅助人员的福利待遇，解决支队人员缺口问题，保障各项工作正常运转，促进单位内部和谐，起到积极作用。使质监支队的交通运输综合执法事业得以蓬勃发展；保障交通工程质量监督工作；按时支付编外人员工资及社保，保障单位正常运转。 | [5 empty] | 按照年度工作计划，组织实施完成了2025年执法辅助人员经费补助预算项目，按时支付执法辅助人员工资及社保，维护人员队伍稳定，保障支队各项工作有序开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 执法辅助人员出勤率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 生产生活能力提高比率 | >= | 85 | % | 85 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级事权水运建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 5 |  | 5 |  | 4 | 10 | 80 | 8 | 委托业务费招标中标金额结余1.00万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 80
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年计划开展富宁港交工质量验证性检测。 2025年预计完成的目标为：一是开展1次交工质量验证性检测，检查任务完成率大于等于90%，检查任务完成及时率不低于90%以上，报告问题整改落实率达到95%以上，投诉次数=0次。 | [5 empty] | 1、已开展富宁港交工质量验证性检测。 2、开展1次交工质量验证性检测，检查任务完成率大于等于90%，检查任务完成及时率不低于90%以上，报告问题整改落实率达到95%以上，投诉次数=0次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 开展交工质量验证性检测次数 | >= | 1.00 | 次 | 1 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 检查任务完成率 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 检查任务完成及时率 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 报告问题整改落实率 | >= | 95 | % | 96 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 出具报告利用率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 投诉次数 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 240.5 |  | 240.5 |  | 236.89 | 10 | 98.5 | 9.85 | 委托业务费招标中标金额结余3.61万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 240.5 |  | 240.5 |  | 236.89 |  | 98.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据省交通运输厅权责清单，公路工程交工验收向交通主管部门备案为行政确认事项，公路建设项目竣工验收为行政许可事项，为依法依规有效履行行政职责，需对公路建设项目的交工开展验证性检测、竣工开展复测，同时出具交工核验意见和竣工质量鉴定报告。2025年度主要内容及目标如下： （1）完成玉楚竣工质量复测； （3）出具工程质量鉴定报告； （4）出具报告利用率100%； （5）报告问题整改落实率大于等于95%； （6）投诉次数等于0。 | [5 empty] | 1.完成玉楚高速公路外观质量检查、工程实体检测及内业资料审查工作。 2.发送存在问题清单一份。出具工程质量鉴定报告； 3.项目根据存在问题清单已基本完成整改，目前正在开展复查工作。 4.存在问题整改落实率实际为等于98%。 5.投诉次数等于0。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88.75
产出指标 |  | 数量指标 | 高速公路竣工质量复测公里 | >= | 350 | 公里 | 380 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 出具报告数量 | = | 1.0 | 份 | 0 | 5 | 4 | 完成外观质量检查、工程实体检测和内业资料审查，发送存在问题清单1份。目前项目已完成整改，正在复查过程中。
产出指标 |  | 质量指标 | 检查任务完成率 | >= | 90 | % | 92 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 报告问题整改落实率 | >= | 95 | % | 98 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 出具报告利用率 | = | 100 | % | 95 | 5 | 4.75 | 完成外观质量检查、工程实体检测和内业资料审查，发送存在问题清单1份。目前项目已完成整改，正在复查过程中。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 投诉次数 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.6 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 交通运输行政执法监管专项经费
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 60 |  | 60 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、项目督查：2025年对楚雄、昭通、西双版纳、丽江4个州市地高项目各开展1次安全监督检查，对功小、南云、瑞孟3个省管项目各开展1次安全监督检查，共计7次。 二、将检查发现的问题及时反馈给建设项目，及时发送安全督查报告，发送报告的完成率不小于95%。省管高速项目安全监督委托检查报告评审通过率大于等于90%，100%按时提供报告，安全监督检查报告完成率大于等于95%。 三、在安全监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件，投诉率为0。 | [5 empty] | 一、2025年完成对楚雄、昭通、西双版纳、丽江、保山、大理6个州市地高项目安全监督检查工作，对南云省管项目开展安全监督检查及平安工地考评，共计8次。 二、检查发现的问题已及时反馈给建设项目，发送报告完成率100%，检查报告评审通过率100%，按时提供报告，安全监督检查报告完成率100%。 三、安全监督检查过程中严格按照廉政相关规定，未发生投诉事件，投诉率为0。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 安全监督检查次数 | >= | 7 | 次 | 8 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 安全监督检查报告的完成率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 安全监督委托检查报告评审通过率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 安全监督委托检查报告按时提供率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 安全隐患问题整改落实率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务受益人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省交通运输综合行政执法局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 19.2 |  | 19.2 |  | 19.2 | 10 | 100 | 10 | 已于2025年度内完成预算资金使用支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.2 |  | 19.2 |  | 19.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施好执法辅助人员2025年经费补助，建立起一支政治坚定、纪律严明、行为规范、业务精湛、廉洁高效的职业化交通执法队伍；树立交通执法好形象，提高交通执法公信力；对保障执法辅助人员的福利待遇，解决支队人员缺口问题，保障各项工作正常运转，促进单位内部和谐，起到积极作用。使质监支队的交通运输综合执法事业得以蓬勃发展；保障交通工程质量监督工作；按时支付编外人员工资及社保，保障单位正常运转。 | [5 empty] | 按照年度工作计划，组织实施完成了2025年执法辅助人员经费补助预算项目，按时支付执法辅助人员工资及社保，维护人员队伍稳定，保障支队各项工作有序开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 执法辅助人员出勤率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 生产生活能力提高比率 | >= | 85 | % | 85 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优